## Norte
SEMANA ESTADUAL E MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA DENGUE - 23 a 27/11/2015
PLANILHA DE PREVISÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
MUNICÍPIO:
ATIVIDADE PROGRAMADA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	PÚBLICO ALVO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO

Teatro sobre o Tema com as Agentes de Saúde	27 de novembro	Unidade de Saúde Vitória Régia	Usuários da Unidade	Equipes SF e Residentes Multiprofissionais
Orientação em Sala de espera	23 à 27 de novembro	Unidade de Saúde Vitória Régia	Usuários da Unidade	Equipes SF e Residentes Multiprofissionais
Instalação da monitorização com alerta visual/ Dengômetro	23 de novembro	Unidade de Saúde Vitória Régia	Equipe de Saúde / Comunidade	coordenação e Equipes
Mutirão da Limpeza e orientação a população em território	27 de novembro	Unidade de Saúde Vitória Régia	Comunidade	Equipes SF e Residencia Multiprofissional
Mutirão da Limpeza com o grupo de caminhada	24 de novembro	Unidade de Saúde Vitória Régia	Comunidade	Grupo da Caminhada/ Equipes SF e Residencia Multiprofissional
Teatro sobre o cuidado e prevenção da Dengue	23 à 27	USF Ulysses	Usuários da Unidade	Equipes SF
Orientação em Sala de espera	23 à 27	USF Ulysses	Usuários da Unidade	Equipes SF
reunião em nossa Unidade,com os líderes locais	23 de novembro	USF Ulysses	liderança comunitária	Coordenação e ACS
Mobilização com os catadores de lixo reciclável	23 à 27	USF Ulysses/ CEREST	catadores de lixo reciclável	Coordenação da Unidade
Grupo de Sala de espera sobre o prevenção da dengue	23 À 27	UBS E PA LARANJEIRAS+ ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM ANHANGUERA	Comunidade	EQUIPE DA UBS
Exposição de cartazes na Unidade e distribuição de material educativo	PERMANENTE	UBS LARANJEIRAS	Comunidade	UBS/ PA LARANJEIRAS
Mobilização com igrejas locais para abordagem da prevenção da dengue na comunidade	INTENSIFICAR AÇÃO ENTRE 23 A 27	UBS E IGREJAS	Comunidade	EQUIPE DA UBS
sensibilização da Equipe de profissionais	23 À 27	UBS/PA LARANJEIRAS	Equipe de saúde	COORDENAÇÃO UBS/ ENFERMEIROS
COLOCAÇÃO DE MOSQUITO DA DENGUE ARTESANAL NA ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE COM A FRASE: CUIDADO QUE ELE PODE TE PEGAR	23 À 27	UBS LARANJEIRAS/ ESF PAINEIRAS/ CRAS/PASTORAL DO MENOR/ GRUPO DE CAMINHADA/ RESIDÊNCIA E NASF	Comunidade	EQUIPE LARANJEIRAS
Palestra sobre cuidados e prevenção	23/11/15	UBS LARANJEIRAS E ZOONOSES	Comunidade	EQUIPE LARANJEIRAS
Palestra sobre prevenção da dengue nos grupos: ARTESANATO, AE ADULTO, AE INFANTIL, GESTANTES	23 À 27	UBS LARANJEIRAS E ZOONOSES	Comunidade	EQUIPE DA UBS
Vistoria no prédio da Unidade.	27/11/15	UBS LARANJEIRAS + EQUIPE DE APOIO MOOP	Unidade de saúde, equipe e usuários	EQUIPE DA UBS
Discussão e conscientização	Semanalmente nas Assembleias	Caps	Usuários do CAPS	Coordenadora
Distribuição de material informativo para a comunidade	23 a 27 de novembro	Caps	População em geral
Durante a caminhada diária procurar e eliminar possíveis criadouros	diariamente	Caps
Palestras em Escola para conscientização referente a dengue e prevenção de criadouros	Entre os dias 23 a 27/11	-UBS Nova Sorocaba / Escola Estadual João Rodrigues Bueno , Escola Municipal Tereza Ciambeli, CEI 70 e Escola Particular Primeiro Mundo	- Professores, funcionários da escola e alunos	Equipe de Enfermagem
- Divulgação/ Propaganda em carro de som par Alertar e Informar a população	Entre os dias 23 a 27/11	UBS Nova Sorocaba	População do Bairro do Nova Sorocaba	Coordenadora
- Conscientização no Centro de Saúde através de várias atividades como: Confecção de painel informativo , abordagem do assunto durante os atendimentos coletivos e individuais de enfermagem, uma pessoa será destinada a falar sobre Dengue na recepção duas vezes no dia.	Entre os dias 23 a 27/11	UBS Nova Sorocaba	Pacientes que aguardam na UBS o atendimento	Equipe de Enfermagem
Colocação de cartazes e informativos nos estabelecimentos Comerciais do Bairro	Entre os dias 23 a 27/11	UBS Nova Sorocaba /Estabelecimentos Comerciais como supermercados , lojas de roupas, papelaria e outros locais	População da área de referência que procuram esses estabelecimentos	Equipe de Enfermagem e Coordenadora
Divulgação pelas Instituições religiosas do bairro referente ao Alerta de Dengue e prevenção de criadouros	Entre os dias 23 a 27/11	UBS Nova Sorocaba/Instituições religiosas do bairro	População da área de referência que frequentam essas Instituições	Coordenadora irá solicitar aos Dirigentes que façam os alertas através de informações passadas por escrito	Por se tratar de reuniões noturnas fora do horário de trabalho, será solicitado aos dirigentes serem os multiplicadores
Reunião Geral para Planejamento das ações das equipes para ano 2015/2016	25 de novembro	USF Paineiras	funcionários	coordenadora
Passeata contra a Dengue	26 de novembro	USF Paineiras	comunidade	Grupo de caminhada
Grupo de Sala de espera sobre o prevenção da dengue	23 À 27	UBS Mineirão	comunidade	EQUIPE DA UBS
Caminhada com orientação à população	23 à 27	UBS Mineirão	comunidade	Grupo de Caminhada
Grupo de Sala de espera sobre o prevenção da dengue	23 à 27	UBS Maria do Carmo	Munícipes	EQUIPE DA UBS
Teatro sobre o cuidado e prevenção da Dengue com fantoches	23 à 27	UBS Maria do Carmo/ CEI 58 e 30	Alunos e funcionários da CEI 58 e 30	Equipe de Enfermagem
Caminhada com orientação à população e busca de criadouros no Parque das Águas	23 à 27	UBS Maria do Carmo	Munícipes	UBS e grupo de Caminhada
Passeata contra a Dengue	25 de novembro	UBS VL Fiore	comunidade	UBS e grupo de Caminhada
Orientação em Sala de espera	23 à 27	UBS VL Fiore	comunidade	EQUIPE DA UBS
Orientação e sensibilização da comunidade / no Carrefour Sônia Maria	23 à 27	UBS Vl Fiore	comunidade	UBS e grupo de Caminhada
Sensibilização das Escolas do Bairro	23 à 27	UBS VL Fiore	Alunos e funcionários das escolas Vila Fiore	EqUIPE DA UBS
Caminhada com orientação à população e busca de criadouros	24 de novembro	USF Habiteto	comunidade	Grupo da Caminhada/ Equipes SF e Residencia Multiprofissional
Passeata contra a Dengue e remoção de criadouro	26 de novembro	USF Habiteto	comunidade	USF Habiteto
Orientação da comunidade na oficina do Saber	23 à 27	USF Habiteto	comunidade	NASF Norte
Orientação aos pais de Alunos da Escola Ana Cecília	27 de novembro	USF Habiteto/ Escola Ana Cecília	comunidade	equipes USF
Reunião Conselho Local	24/11 – manhã	UBS Vila Angélica	Conselheiros locais	Daniele
Distribuição de folder orientativo	25 à 27/11	UBS Vila Angélica / Conselheiros locais	Comunidade do território	Conselho local
Orientações em sala de espera	23 à 27/11	UBS Vila Angélica	Usuários na UBS	Enfermeiras
Colocação de faixa/ cartazes	23 à 27/11	UBS Vila Angélica	Comunidade geral	UBS

## Sudeste
	SEMANA ESTADUAL E MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA DENGUE - 23 a 27/11/2015
	PLANILHA DE PREVISÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
UNIDADE	MUNICÍPIO:
	ATIVIDADE PROGRAMADA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	PÚBLICO ALVO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
BARCERLONA	Orientação de prevenção da dengue, cuidado com criadouros.	23 à 27/11	UBS Barcelona	Clientes aguardando consulta	Enfermeiros

VILA SABIÁ	Estação Dengue - exposição dos criadouros e forma de eliminar	24/11/2015	ESF Vila Sabiá	População da área de abrangência	ACS
	Palestra Sala de espera	25, 26 e 27/11	ESF Vila Sabiá	Popuação da sala de espera	Enfermeiras
	Distribuição de folder nas residências	23/11/2015	ESF Vila Sabiá	População área de abrangÊncia	ACS

CAJURU	PALESTRA SOBRE DENGUE NA ESCOLA ARY	23/11/15 – 10:00:00	USF CAJURU +ESCOLA	ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	RESIDENTES E ACS
	PALESTRA SOBRE DENGUE NA ESCOLA ARY	23/11/15 – 14:00:00	USF CAJURU +ESCOLA	ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	RESIDENTES E ACS
	PALESTRA COM ADOLESCENTES NA PASTORAL	24/11/15 – 09:00:00	USF CAJURU +PASTORAL	ADOLESCENTES	ENF + RESIDENTES
	PASSEATA COM A PASTORAL PELA COMUNIDADE	25/11/15 – 09:00:00	USF CAJURU+PASTORAL	TODA COMUNIDADE	USF+PASTORAL
	PALESTRA SOBRE DENGUE NA ONG ACORDA MENINA	26/11/15 – 14:00:00	USF CAJURU+ ONG	COMUNIDADE	ENF+ RES+ACS
	EXPOSIÇÃO SOBRE POSSÍVEIS CRIADOUROS DA DENGUE	27/11/15 – TODO O DIA	USF CAJURU	COMUNIDADE	ENFERMEIROS

BRIGADEIRO TOBIAS	Palestra e apresentação de peça teatral	27/11/15 – 9:00 27/11/15 - 14:00	CEI 13	Adultos e Crianças de 3 à 6 anos	Enfermeiros, Residentes de Enfermagem e alunos da EE Brigadeiro Tobias
	Palestra	24/11/15 – 14:00	UBS Brigadeiro Tobias	Usuários da UBS	Enfermeiros, Residentes de Enfermagem e alunos da EE Brigadeiro Tobias

VILA HARO	Passeata nos arredores da UBS Vila Haro, com destino final da feira livre	27/11/2015	Grupo de caminhada, Conselho local de Saúde, estagiários	Munícipes	Líder do grupo de caminhada e orientador de estágio

APARECIDINHA	Mandar bilhetes com orientação na agenda dos alunos	25/11/15	CEI – 88 “Profª Vera Aparecida Guariglia dos Santos”	Crianças matriculadas na creche	Equipe vermelha / Enfª Ana Paula dos Santos Eburneo	380 crianças matriculadas
	Ação educativa com os alunos de 4 a 6 anos	25/11/15	CEI – 88 “Profª Vera Aparecida Guariglia dos Santos”	Alunos na faixa etária de 4 a 6 anos	Equipe vermelha / Enfª Ana Paula dos Santos Eburneo
	Educação permanente das ACS	26/11/15	CS Aparecidinha	ACS da equipe vermelha	Equipe vermelha / Enfª Ana Paula dos Santos Eburneo
	Orientação e supervisão das ACS quanto à intensificação de vistorias nas casas	26/11/15	CS Aparecidinha	ACS da equipe vermelha	Equipe vermelha / Enfª Ana Paula dos Santos Eburneo
	Teatro: Promoção de saúde e prevenção a dengue	30/11/15	Escola Acácio	Crianças matriculadas	Equipe Verde / Enfermeira Grasiele
	Teatro: Promoção de saúde e prevenção a dengue	25/11/15	CEI 104	Crianças matriculada	Equipe Verde / Enfermeira Grasiele
	Teatro: Promoção de saúde e prevenção a dengue	26/11/15	CEI 10 (chácara)	Crianças matriculada	Equipe Verde / Enfermeira Grasiele
	Grupo de orientação sobre promoção e prevenção a dengue	12/12/15	Bairro Iporanga ll	Toda a comunidade	Equipe Verde / Enfermeira Grasiele
	Caminhada na área de abrangência (carro de som, cartazes). / Abordagem dos transeuntes, alerta para os pontos críticos das microáreas	25/11/2015 período da manhã	Pastoral do menor, Escola Acácio,	Comunidade da área de abrangência da equipe azul	Equipe Azul / Enfermeira Silvana

ÉDEN	Ação educativa com Banner e orientações aos usuários da sala de espera da unidade	23-27/11 período da tarde	Estagiários de Enfermagem	Usuários da UBS	Enfermeiros + Estagiários

ESCOLA	Palestra sobre ações de prevenção, sintomas da dengue e fluxos de serviços. - orientações aos usuários do C. S. Escola em sala de espera.	23 a 27/11	C. S. Escola	População em geral	Téc. Enf. Willian

HORTÊNCIA	Palestra na UBS período da manhã nas salas de espera ( período da manhã)	23-27/11manhã( às 7 e 11 h )	Funcionários da UBS	usuários UBS	Enf. Márcia /Solange
	Palestra na UBS período da tarde nas salas de espera ( período da tarde )	23-27/11 tarde ( 13 e 17 h)	Funcionários da UBS	usuários UBS	Enf. Danieli e Tes	Edileine/ Fátima
	teatro	23/11 tarde ( 14 e 16 h )	ETEC Rubens de Faria e Souza	usuários UBS	Prof. Nicia
	teatro de rua ( mini terminal de ônibus )	24/11 tarde ( 14 às 17 h)	ETEC Rubens de Faria e Souza	população	Prof. Nicia
	teatro de rua ( comércio da av. Cel. Nogueira Padilha )	25/11 tarde ( 14 às 17 h)	ETEC Rubens de Faria e Souza	população	Prof. Nicia
	teatro de rua ( Zoológico Quinzinho de Barros)	26/11 tarde ( 14 às 17 h)	ETEC Rubens de Faria e Souza	população	Prof. Nicia

SANTANA	Mural com informações de prevenção e controle da dengue	23 a 27/11	UBS VL Santana	funcionário e munícipes	equipe da UBS
	Distribuição de folhetos informativos	23 a 27/11	UBS VL Santana e comércio	munícipes	UBS
	Informativos na igreja para divulgação no Combate à dengue	23 a 27/11	Instituições religiosas da região	munícipes	Coordenação
	Palestras de prevenção, controle e cuidados coma dengue	23 a 27/11	UBS VL Santana	munícipes	equipe UBS
	Cartazes no comércio sobre combate a dengue	23/11/15	UBS VL Santana e equipamentos	munícipes	equipe UBS